## Sheet1
2019年国家成效考核、巡视、第三方、审计发现精准扶贫精准脱贫问题整改台账
序号 | 所属县 | 问题责任单位 | 省直牵头部门 | 问题类型 | 问题定性 | 问题描述 | 问题涉及金额（万元） | 问题涉及项目数 | 违纪违规金额（万元） | 是否完成整改 | 已整改情况 |  |  | 未整改情况
| 所属县 | [9 empty] | 整改措施及效果 | 金额（万元） | 责任人处理情况 | 尚未整改到位的问题及原因 | 金额（万元） | 继续整改的主要措施和期限
90 | 兰西县 | 扶贫办 | 省扶贫办 | 精准扶贫政策措施落实不到位方面的问题 |  | 部分扶贫资金项目实施情况未进行公示。兰西县精准扶贫贷款安排使用情况未及时在指定网站进行公示、公告；项目竣工后对项目实施情况、项目主管部门和实施单位情况，未及时进行公告。 |  |  |  | 是 | 审计期间，按照要求已在政府门户网站进行了公示公告。
95 | 兰西县 | 就业局 | 省人社厅 | 精准扶贫政策措施落实不到位方面的问题 | 就业培训扶贫不精准 | 兰西县就业局就业培训扶贫不精准。2018年兰西县就业局组织各类培训26期,培训人员1366人,其中涉及建档立卡贫困户免费就业培训110人,发放建档立卡贫困户交通费、误餐费、生活费补贴资金2.75万元（每人每天50元,培训5天）。经入户抽查5名贫困培训人员多为身体患病，无就业能力。 |  |  |  | 是 | 兰西县人力资源和社会保障局已将发放的5名贫困培训人员交通费、误餐费、生活费补贴0.125万元收回，同时兰西县人民政府以责成劳动就业局，在今后的工作中，严格审核培训学员的基本情况，不断优化培训内容和方式，努力提升就业培训扶贫精准度，确保不再发生类似问题。 |  | 就业局局长郑德福同志、业务股长刘丽娟同志批评教育处分
122 | 兰西县 | 北安乡 | 省财政厅 | 扶贫资金管理使用方面的问题 | 资金入账不及时 | 北安乡财政所项目资金入账不及时。兰西县北安乡和顺科技生猪养殖项目，投资817万元建设猪舍、门卫室、化粪池等工程，兰西县北安乡项目资金收付未及时入账核算。 | 817 |  |  | 是 | 此问题已整改完成，所涉及项目资金已全部入账，并建立健全财务管理制度，杜绝类似问题发生。 | 817 | 北安乡财政所长崔海峰给予警示谈话处分
123 | 兰西县 | 星火乡 | 省农业农村厅 | 扶贫资金管理使用方面的问题 | 资金入账不及时 | 星火乡经管站未将扶贫资金及时入账核算。兰西县星火乡共有5个行政村，2018年每个村苗圃补助10万元，共计50万元，款项已拨入各村，由于产权制度改革及清产核资未结束，截至2019年1月21日星火乡5个村对该项资金收支均未进行入账核算。 | 50 |  |  | 是 | 当时由于产权制度改革及清产核资未结束，没有及时入账，由于产权制度改革及清产核资已结束，该项资金收支均已进行入账核算，已整改完成。在今后工作中，将认真吸取教训，确保在资金下达后及时入账，严格按照资金管理相关制度规定，确保不再发生类似问题。 | 50 | 星火乡政府经管站长邵玉琢给予批评教育处分
130 | 兰西县 | 农业局 | 省农业农村厅 | 项目建设管理方面存在的问题 | 未执行政府采购规定问题 | 兰西县政府采购中心违规将13.79万元的设备采购批准为分散采购。兰西县2018年县农业局用涉农整合扶贫资金采购搂草机7台，每台价值1.97万元，合计13.79万元。该项目设备情形属于政府集中采购情形，而被县政府采购中心批准为分散采购情形。由县农业局组织人员进行询价后，与拜泉县北方雷沃农业机械有限公司签订采购合同，采购搂草机7台。 | 13.79 | 1 |  | 是 | 针对此问题，县农业局组织会议决定马上学习政府采购制度，县农业农村局已承诺吸取教训，并认真在今后工作中加强学习，严格管理，举一反三，坚决严格执行政府采购的相关规定，并不再发生类似错误，已整改完成。 | 13.79 | 农业局主任科员刘金泉批评教育
134 | 兰西县 | 奋斗乡、农村公路养护办、红星乡、兰西镇、榆林镇 | 省交通运输厅、省扶贫办、省农业农村厅 | 项目建设管理方面存在的问题 | 未按照设计标准施工 | 工程结算不实,多结工程价款61.19万元。（1）兰西县裕源生猪养殖项目猪舍工程多结工程价款2.12万元。中泰正信工程管理咨询有限公司兰西分公司于2018年12月22日为该工程出具了工程造价审核报告，审定竣工结算金额478.02万元。截至审计时，兰西县奋斗乡人民政府除5%质保金外已拨付全部工程款454.11万元。经现场勘查清点发现防水防尘灯、安全出口、应急照明灯、轴流风扇等电气清单中已实施完毕，实际安装数量少于结算清单数量，多结工程价款2.12万元。（2）兰西县裕源生猪养殖项目附属工程多结工程价款6.21万元。中泰正信工程管理咨询有限公司兰西分公司于2018年12月22日为该工程出具了工程造价审核报告，审定竣工结算金额110.75万元。截至审计时，兰西县奋斗乡人民政府除5%质保金外已拨付工程款1052590.24元。经现场勘查测量后计算发现，污水池已施工完毕，施工尺寸混凝土底板工程量小于结算清单工程量，多结工程价款6.21万元。（3） 2018年兰西县农村公路一批撤并建制工程建设项目多结工程价款4.91万元。中泰正信工程管理咨询有限公司兰西分公司于2018年12月21日为该工程出具了两份工程造价审核报告，审定竣工结算金额分别为697.80万元及137.63万元，合计835.43万元。截止审计时，兰西县农村公路养护管理领导小组办公室已拨付工程款810.37万元。现场勘查测量该工程混凝土道路长度、宽度、厚度已按施工图纸实施，工程量满足结算清单。依据公路计量规范，工程一切险及第三方责任险应以缴纳票据按时实结算，施工单位未缴纳上述两种保险，多结工程价款4.91万元。（4）兰西县农村公路二批撤并建制工程红星乡至红星村多结工程价款18200元。中泰正信工程管理咨询有限公司兰西分公司于2018年11月28日为该工程出具了工程造价审核报告，审定竣工结算金额279.43万元。截至审计时，兰西县红星乡人民政府已拨付工程款200万元。现场勘查测量该工程混凝土道路长度、宽度、厚度已按施工图纸实施，工程量满足结算清单。依据公路计量规范，工程一切险及第三方责任险应以缴纳票据按时实结算，施工单位未缴纳上述两种保险，多结工程价款1.82万元。（5）兰西县兰西镇人民政府温室马铃薯原种培育园区工程多结工程价款13.53万元。中泰正信工程管理咨询有限公司兰西分公司于2018年12月20日为该工程出具了工程造价审核报告，审定竣工结算金额304.75万元。截至审计时，兰西县兰西镇人民政府留3%质保金外已拨付工程款295.61万元。经现场勘查结合图纸计算钢制网棚工程量少于清单工程量，多结工程价款13.53万元。（6）兰西县榆林镇人民政府小菜窖工程多结工程价款32.59万元。兰西县榆林镇人民政府未对该工程进行竣工结算审核，该工程已拨付工程进度款160万元。原设计按六个小菜窖发布招标清单，实施时变更为两个大菜窖。经对清单内主要工程量计算增减调整后，多结工程价款32.59万元。 | 61.19 | 6 | 61.19 | 是 | （1）兰西县裕源生猪养殖项目猪舍工程多结工程价款。奋斗乡政府已将2个问题资金83408.43元全部追缴回县财政,并承诺不再发生类似问题。 （2）兰西县农村公路一批撤并建制工程建设项目多结工程价款4.91万元。此问题已整改完成，兰西县人民政府已责成交通局对多支付的款项进行整改，6月5日农村公路养护办将4.91万元已收回，并杜绝类似问题再次发生。 （3）兰西县农村公路二批撤并建制村工程红星乡至红星村多结工程价款18200元。此问题已整改完成，红星乡人民政府已将多结工程款18200元，从施工方缴回县财政，并承诺将在今后工作中认真履职尽责，严格按照国家规定进行工程结算，并不在发生类似问题。 （4）兰西镇马铃薯原种培育园区工程多结工程价款13.53万元。此问题已整改完成，多结工程款135305.17元，已由兰西镇人民政府追回，今后严格加强项目管理，杜绝类似问题发生。 （5）榆林镇小菜窖工程多结工程价款32.59万元。对多拨付资金32.59万元已缴回，今后一定加强管理，杜绝类似问题的发生。6月6日各部门已将多结工程价款61.19万元全部缴回县财政 | 61.19 | 奋斗乡副乡长张洪池同志给予通报批评处分，兰西镇项目分管领导孔令臣同志给予批评教育处分,榆林镇长王永波给予批评教育处分
137 | 兰西县 | 水务局红星乡临江镇星火乡榆林镇奋斗乡 | 省水利厅 | 项目建设管理方面存在的问题 | 扶贫建设项目进展缓慢，未按期发挥效益 | 部分项目未按期完工525.16万元。兰西县水务局2018年负责建设的三个集中水厂工程项目计划投资2011.69万元，该项目工期2018年10月5日开工到2018年11月30日竣工，目前三个集中水厂主体工程全部完工并投入使用，但由于季节原因导致部分水厂外墙涂料、厂区绿化及路面等附属工程计划投资163.35万元，未按期完工；红星乡政府负责建设的宏顺鸡养殖场项目计划投资1497万元，该项目工期2018年8月15日开工到2018年9月15日竣工，鸡舍主体工程已完工，由于季节原因导致外墙涂料项目计划投资8.67万元，未按期完工；临江镇政府负责建设的兴河村半地下蔬菜储藏库项目计划投资153.92万元，该项目工期2018年8月15日开工到2018年9月15日竣工，截至审计时，项目完成建设进度30%，未完成70%工程款107.92万元，导致该项目当年未取得效益收益金9万元；星火乡人民政府负责建设的金地源生态养殖猪舍项目投资550.95万元，该项目工期为2018年8月18日至2018年10月30日，截至审计时，工程已经建设完成70%，未完成30%工程款165.29万元。兰西县2018年涉农整合资金半地下蔬菜储藏库建设项目，按照建设方案要求，兰西县在2018年全县建设半地下蔬菜储藏库28个，每个建筑面积为500.7平方米。截至审计时，兰西县榆林镇、奋斗乡负责建设的蔬菜储藏库共计2个未开工建设，造成项目资金闲置79.93万元。 | 525.16 | 5 |  | 是 | 1、兰西县水务局2018年远大镇民主集中供水厂、西岗集中供水厂、红星乡红星集中供水厂建设项目，在2019年1月审计时主体工程已完工，已通水运行。剩下水厂外墙涂料、厂区绿化及路面硬化等尾工没完成，主要原因是当时已进入冬季，不具备施工条件，如果强行施工，工程质量达不到要求。截止2019年5月20日，县水务局负责建设的三个集中水厂外墙涂料，厂区绿化及路面等工程,已全部施工完成，项目主管部门水务局做出承诺，今后的工作中将当年工程当年完成杜绝跨年工程。 2、红星乡宏顺鸡养殖专业合作社建设项目，由于2018年7至8月份红星乡境内持续降雨遭遇60年一遇特大洪水灾害，延误了施工进度，导致12月份鸡舍主体才完工，由于天气比较寒冷，不利于外墙涂料施工。为确保工程质量，在2019年5月底前已将鸡舍外墙涂料粉刷完成。项目主管部门红星乡政府做出承诺，今后的工作中将当年工程当年完成杜绝跨年工程。3、临江镇政府兴河村半地下蔬菜储藏库项目，建设单位临江镇政府承诺，5月31日前动工，6月30日前完工，此问题整改完成。 3、临江镇兴河村半地下连体菜窖建设项目，2018年8月份启动，2018年10月12日招标，黑龙江义龙建筑集团有限公司于2018年11月2日中标。计划2018年12月份完工，但因为土地审批手续问题，没能及时开工，导致工程没能按时交付使用。兰西县对此情况高度重视，责成临江镇政府加快办理相关手续，现土地审批所需要的相关材料均已备齐，施工队已经就绪，建筑材料已经备好。建设单位临江镇政府承诺，5月31日前动工，6月30日前完工，此问题已整改完成。 4、星火乡金地源生态养殖猪舍建设项目由于2018年7月份局地暴雨，施工场地进水，延误工期。经金地源公司与施工方协商，确保全部工程建设任务完工，此问题已整改完成。 5、榆林镇小菜窖二期项目属于2018年末后追加项目，招投标手续履行完的时间是2019年1月3日，虽然招标已经结束，但是已进入冬季无法进行施工，榆林镇政府负责建设的小菜窖项目，此问题正在整改中，对镇政府镇长王永波给予批评教育处分，承诺在2019年7月30日之前竣工，此问题已整改完成。 6、奋斗乡蔬菜鲜储窖项目1个，2018年8月24日在县财政局采购办申请委托黑龙江佳成工程招标代理有限公司招标，于2018年9月17日公开招标，中标单位是黑龙江义龙建筑集团有限公司，中标价格383761.27元。由于2018年秋季降雨量较大，地表水层浅，加之菜窖施工位置较低，造成积水严重，多次人工抽水仍然无法施工；按照要求该项目6月初施工预计在7月末完工，此问题已整改完成。 | 525.16
140 | 兰西县 | 平山镇 | 省扶贫办 | 项目建设管理方面存在的问题 |  | 工程项目未及时办理竣工决算手续。兰西县平山镇“三通一平”扶贫产业项目，修建六条道路计划投资1559.76万元。该项工程2017年9月30日前竣工四条道路，完成投资额967.54万元；2018年8月1日前竣工两条道路，完成投资额542.72万元。截至审计，上述建设道路均未办理竣工决算手续。 |  | 1 |  | 是 | 兰西县平山镇“三通一平”工程已于2月20日全部竣工，建设单位平山镇政府已于3月28日办理了竣工财务决算的编制和验收工作，同时平山镇政府承诺，在今后的工作中将严格按照规程操作，保证不再出现类似问题。
142 | 兰西县 | 奋斗乡、农村公路养护办、红星乡、兰西镇、榆林镇、康荣镇 | 省农业农村厅、省交通运输厅、省扶贫办 | 项目建设管理方面存在的问题 | 工程项目建设管理不到位 | 未按招标文件规定收取履约保证金168.63万元。兰西县奋斗乡人民政府负责建设的兰西县裕源生猪养殖项目猪舍工程招标文件约定“中标人应以现金、转账支票、汇票、电汇形式提交合同额5%的履约保证金。签订合同签前，中标人应按招标文件规定向招标人提交履约担保。不能提交的，视为放弃中标”。该工程中标金额478.02万元，应提交履约保证金23.9万元。但在工程合同中没有明确，建设单位兰西县奋斗乡人民政府没有收取；兰西县裕源生猪养殖项目附属工程中标金额110.75万元，按招标文件约定应提交履约保证金5.53万元。建设单位兰西县奋斗乡人民政府没有收取。2018年兰西县农村公路一批撤并建制村工程建设项目招标文件约定“中标人应以银行保函或电汇形式提交合同额10%的履约保证金及1%的农民工保证金。签订合同签前，中标人应按招标文件规定金额、担保形式向招标人提交履约担保。不能提交的，视为放弃中标，投标保证金不予退还”。该工程中合同额847.39万元，应提交履约保证金84.73万元及农民工保证金8.47万元，但在工程合同中没有明确，建设单位兰西县农村公路养护管理领导小组办公室没有收取；兰西县农村公路二批撤并建制村工程红星乡至红星村，该工程中合同额279.51万元，按招标文件约定应提交履约保证金27.95万元及农民工保证金2.79万元。建设单位兰西县红星乡人民政府没有收取。兰西县兰西镇人民政府温室马铃薯工程原种培育园区建设项目中标金额304.77万元，应提交履约保证金15.23万元，建设单位兰西镇人民政府没有收取；兰西县榆林镇人民政府小菜窖项目招标文件约定“中标人应以转账支票或银行汇票形式，招标人和中标人自行商定提交履约保证金。签订合同签前，中标人应按招标文件规定向招标人提交履约担保。不能提交的，视为放弃中标”。该工程中标金额230.56万元，招标人和中标人自行商定提交履约保证金，但在工程合同中没有明确，建设单位兰西县榆林镇人民政府没有收取；兰西县康荣镇人民政府半地下蔬菜储藏库项目中标金额153.63万元，同上，工程合同中没有明确，建设单位兰西县康荣镇人民政府也没有收取。 | 168.63 | 7 |  | 是 | 未按招标文件规定，收取履约保证金1573687.24元。此问题涉及奋斗乡人民政府负责建设的裕源生猪养殖项目等7个建设项目，兰西县人民政府已责成各项目建设单位作出承诺，在今后产业项目实施中进一步加强履约保证金管理工作。在今后产业项目实施中严格执行，并杜绝此类问题再次发生。 | 168.63
143 | 兰西县 | 兰西镇奋斗乡 | 省农业农村厅 | 项目建设管理方面存在的问题 | 工程项目建设管理不到位 | 兰西镇政府未按招标文件施工合同文本签订施工合同。兰西县裕源生猪养殖项目猪舍工程和附属工程、兰西县兰西镇人民政府温室马铃薯工程原种培育园区建设项目，三个工程在招标文件明确本工程合同执行《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（建市〔2010〕88号）第四章规定的合同条款及格式。兰西县奋斗乡人民政府及兰西县兰西镇人民政府与施工单位签订的是黑龙江省政府采购合同，合同条款相对简单，与《建设工程施工合同》示范文本差异较大，合同条款未见关于履约保证金的约定，致使该工程履约保证金未收取。 |  | 3 |  | 是 | 此问题涉及兰西县裕源生猪养殖项目猪舍工程和附属工程、兰西镇政府负责建设的马铃薯园区建设等3个项目，兰西县人民政府已责成建设单位做出承诺，在今后的产业项目建设中，进一步加强招投标及合同管理工作，在今后产业项目实施中严格执行，并杜绝此类问题再次发生。
160 | 兰西县 | 红星乡 | 省扶贫办 | 扶贫项目绩效方面的问题 | 产业项目收益收缴不及时 | 红星乡政府未及时收取产业项目收益28万元，影响贫困户收入。2018年10月，兰西县红星乡红星村与红星乡裕财家禽养殖场签订协议，红星乡红星村利用兰西县扶贫办的投入政策资金400万元，购买建设8栋鸡笼设备及配套设备。建成投产后所形成资产完全属于裕财家禽养殖场所有，红星乡裕财家禽养殖场分5年每年向红星乡偿还本金80万元，同时裕财家禽养殖场按年化利率7%分红，带动精准扶贫户93户，2018年应收未收取分红款28万元，影响了贫困户利益。 | 28 |  | 28 | 是 | 红星乡人民政府已将项目收益28万元，于审计期间3月6日存入县财政专户，由县里统一分配。同时红星乡人民政府承诺将克服一切主客观因素，全力保证扶贫项目当年达效，并杜绝类似问题发生。 | 28
163 | 兰西县 | 星火乡北安乡 | 省扶贫办 | 脱贫攻坚存在的风险隐患问题 | 部分项目未办理抵押手续 | 部分项目未办理抵押手续。2018年5月，兰西县星火乡丰岗村民委员会与黑龙江金地源生态养殖有限公司签订养猪合作协议书，约定星火乡丰岗村利用县政府涉农整合资金551.5万元，建设总面积5569平方米猪舍出租给黑龙江金地源生态养殖有限公司，租期3年，租金每年38.6万元，做为星火乡丰岗村的收益资金，用于扶持建档立卡贫困户增收。为了确保贫困户收益，同时约定为保证贫困户收益资金按时到位，黑龙江金地源生态养殖有限公司用其自有100万元配套设施做为固定资产抵押；2018年11月北安乡北安村村民委员会与丰登羊养殖场签订北安村丰登羊项目使用风险协议约定北安村村民委员会使用省驻村工作扶持资金50万元购买300只羊20头牛，投入到丰登羊养殖场，该场使用承包的土地使用证、房产证、小轿车照及原有丰登羊养殖场地场作为抵押物。上述抵押事项，经核实足值抵押但未办理抵押等相关手续。 | 601.5 | 2 |  | 是 | （1）星火乡人民政府与黑龙江金地源生态养殖有限公司2019年5月10日签订房产抵押协议，约定以刘玉河个人名下商服评估价值576.639万作为固定资产抵押物，抵押手续齐全。此问题已整改完成。（2）北安乡丰登羊养殖项目用两处房产作为抵押，总价值58万元，已完成相关抵押手续，此问题已整改完成。 | 601.5
194 | 兰西县 | 临江镇 县住建局 | 省住建厅 | 危房改造资金管理使用 | 涉嫌骗取危房改造资金 | 黑龙江省国家级贫困县兰西县临江镇原党委书记王某组织有关人员编造虚假的273户农村危房改造申报资料，骗取国家农村危房改造补助资金232.05万元，资金用途不明。 | 232.05 | 1 |  | 是 | 临江镇正在追缴筹措资金，截止到11月11号资金已上缴县财政，继续用于农村危房改造 |  | 原临江镇党委书记党内严重警告
27 | 兰西县 | 绥化市、兰西县党委和政府 | 省扶贫办 省水利厅 | 项目建设管理方面存在的问题 | 项目实施程序不规范 | 2018年前三季度审计发现，2017年，兰西县3个扶贫项目偷工减料、虚报工程造价，涉及扶贫资金34.15万元，其中1个项目还存在违规转包问题。 | 34.15 | 3 |  | 是 | 一是平山镇人民政府监督管理不到位，未发现施工企业违规将项目转包给无资质个人的问题。整改情况：已整改。兰西县责成平山镇政府重新进行了项目决算审计，涉及资金15.06万元问题已在工程决算中扣除，同时对乙方这种行为按施工合同约定进行处罚，按未完成工程价格5%予以罚款7500元。 二是关于兰西县扶贫开发工作办公室审核不严，多支付兰西县平山镇复兴村蔬菜棚室工程款8.26万元的问题。整改情况：已整改。施工单位已按照工程量要求，完成相关问题整改，涉及资金59449.14元。其余多支付23143.3元工程款，在预留的工程质量保证金内扣留。 三是关于兰西县水务局审核把关不严，多结算农村饮水安全巩固提升工程款10.83万元的问题。整改情况：已整改。兰西县责成县水务局要求施工单位在规定限期内整改完成，目前已经将涉及到的45座井室完成了立面和平面水泥砂浆抹灰工作，刚性防水套和保温井座井盖也安装完成，由于多结算的混凝土垫层、墙体保温沥青矿渣棉无法重新整改施工，要求施工单位重新结算，收回多结算工程款52,094.69元。 | 34.15 | 平山镇张亚彬、王雪东、住建局王庆祥3人党内警告，兰西县住建局郝彦明行政警告，扶贫办赵金桂、曲国庆2人党内警告，扶贫办冯春江诫勉谈话；水务局王伟军党内警告、水务局张秋行政警告，兰西县水务局马思成提醒谈话;
37 | 兰西县 | 绥化市、兰西县党委和政府 | 省住建厅 | 资金滞留闲置较为突出 | 扶贫资金管理 | 2018年6月底，兰西县有4501.8万元危房改造资金形成结余，闲置超过2年。 | 4501.8 | 3 |  | 是 | 2018年6月23日，兰西县召开党政联席会议，专题研究农村危房改造工作，形成了《兰西县建档立卡贫困户危房改造若干问题的指导意见》(兰扶组字〔2018〕25号)，做出了“历年危房（泥草房）改造补助资金由县财政整合”的决定。2010年至2016年闲置的4501.8万元资金全部盘活，整合使用。 截止2018年末，已拨付危房改造资金3040.48万元，其余资金统筹用五保户、低保户、残疾人等三类人群危房改造。截止到2019年6月资金已全部下拨完成。 | 4501.8 | 政府刘国辉、祝青林、张守坤、何勇提醒谈话；规划局王亚洲诫勉谈话，住建局郝志江批评教育，建设局长王伟华谈话提醒，城乡统筹办李清学诫勉谈话；财政局郑照利、高明提醒谈话、任德山进诫勉谈话、孙维州行政警告，